**Приложение 1**

Комплекс мер («дорожная карта»)

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – коррекционная школа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Результат** | **Срок** | ***Пояснение по реализации контрольной точки (информация, прикрепляемая в СУПД)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база  | Субъект РФ | Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – РОИВ) с учетом реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г. | 25 января 2021 г. | *В утверждаемый перечень коррекционных школ включаются строго школы из реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г., - участники 2021 г.* |
|  | Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах  | Субъект РФ | Распорядительный акт РОИВ | 25 января 2021 г. | *В акт РОИВ может быть включено несколько человек – обязательно от РОИВ + от регионального ведомственного проектного офиса. Обязательным условием является указание ФИО, должности, мобильного телефона с установленной на нем программой ВОТСАП* |
|  | Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах | Субъект РФ | В соответствии с методическими рекомендациями | 8 февраля2021 г. | *Скан медиаплана* |
|  | Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах  | Коррекционные школы,Субъект РФ | Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями | 8 февраля2021 г. | *Скан аналитической справки* |
|  | Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы | Коррекционные школы,Субъект РФ | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ | 8 февраля2021 г. | *Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО). Письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email* |
|  | Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)  | Субъект РФ,Оператор реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) | В соответствии с методическими рекомендациями | 1 марта2021 г. | *Формирование и первичное согласование инфраструктурных листов осуществляется в подсистеме «Управление инфраструктурными листами» в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» (*[*https://sup.fnfro.ru/*](https://sup.fnfro.ru/)*).**Скан письма-согласования РОИВ направляет оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) на почту dobroshkola@ikp.email* |
|  | Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ | Субъект РФ | Извещение о проведении первой закупкиИзвещение о проведении последний закупки | 15 марта 2021 г. для 1 закупки, 26 июля 2021 г. – для последней закупки | *Сканы извещений о проведении первой и последней закупках* |
|  | Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола» | Субъект РФ | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»  | 29 марта 2021 г. | *Письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email* |
|  | Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы | ФГБНУ «ИКП РАО» | Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола» | 19 апреля 2021 г. |  |
|  | Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы  | Субъект РФ | Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ | 23 августа 2021 г.  |  |
|  | Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола» | Коррекционные школы,Субъект РФ | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола» | 11 октября 2021 г. |  |
|  | Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта  | Субъект РФ | Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта | 6 декабря 2021 г.  | *Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2021 г. проводятся в течение года оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) по отдельному графику.* |
|  | Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания | Коррекционные школы | Справка, размещенная на сайте коррекционной школы | 29 ноября 2021 г  | *Скан информационных справок коррекционных школ с сопроводительным письмом РОИВ в адрес оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)* |
|  | Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания | Коррекционные школы | Справка, размещенная на сайте коррекционной школы | 29 ноября 2021 г  | *Скан информационных справок коррекционных школ с сопроводительным письмом РОИВ в адрес оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)* |